Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2026 годы в 2023 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2026 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 29.12.2017 №114 (далее – муниципальная программа)), внесены изменения постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 17.03.2021 № 38.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения Березняки и создание благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства на территории муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение мониторинга документов территориального планирования и территориального зонирования;

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории сельского поселения Березняки в сфере строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности территории сельского поселения Березняки путем интеграции в региональную государственную информационную систему территориального планирования Самарской области.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализовывалось мероприятие

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняки».

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля внесенных изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в общем количестве изменений, внесение которых требуется по результатам мониторинга Правил землепользования и застройки и местных нормативов градостроительного проектирования | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

- 3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

- - внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняки.

Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%

- 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

- 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняки | 554 846,47 | 554 846,47 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО: | 554 846,47 | 554 846,47 | 100,00 |  |

- 3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

- Муниципальное задание отсутствует.

- 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

- 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

- Отсутствуют.

- 3.9.Результаты реализации мер государственного

- и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы обусловлено следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной	 деятельности на территории Самарской области»;

Приказом министерства строительства Самарской области от 30.04.2014 N 170-п «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга реализации схемы территориального планирования Самарской области»;

Государственной программой Самарской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области» на 2016-2023, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 9 декабря 2015 г. № 822.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

- Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

- ,

- 1,0

- R=   __1_______х 100% = 100 %

- 554 846,47

- 554 846,47

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и обеспечение реализации документов территориального планирования на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 - 2029 годы в 2024 году.

Глава сельского поселения Березняки				                        А.Е.Пургаев