Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2027 годы

 в 2023 году

 1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 26.04.2018 № 42.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории сельского поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Результат реализации мероприятий муниципальной программы в истекшем году – это проведение календарных и праздничных мероприятий, конкурсных программ в количестве 68 единиц, в которых приняли участие 3,8 тыс. человек.

Количество формирований и кружков, созданных на базе культурно-досугового учреждения в 2023 году составило 11 единиц, в них занимались 60 человек.

При КДЦ созданы творческие группы – вокальный коллектив «Россиянка», танцевальная группа «Юность», поэтический клуб «Лира».

В 2023 году в КДЦ с.п.Березняки проводились следующие мероприятия:

 В КДЦ с.Березняки для учащихся 3-10-х классов прошла познавательная программа «Родной язык – сокровище народа». На мероприятии дети узнали о положении русского языка в мире и посмотрели документальный фильм об истории праздника. Продолжением мероприятия стало знакомство учащихся с книжной выставкой «Ручей хрустальный языка родного», где были представлены произведения классиков русской литературы. Затем состоялось диалоговое общение «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа», где ребята приняли участие в игре «Дерево добрых слов».

 Была организована спортивная программа для детей и взрослых «Стартуем вместе: детки + предки» (КДЦ с.п.Березняки);

Для молодёжной аудитории проведены мероприятия антитеррористической направленности. Это информационные часы и уроки: «Внимание - терроризм!», «Наш мир без террора!»

**3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год**

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДЦ | % | 7,1 | 7,1 | 100,0 |  |
| 2. | Увеличение численности населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| 3. | Увеличение численности участников клубных формирований | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| 4. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Кинель-Черкасского района | % | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
| 5. | Увеличение числа физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории сельского поселения | единиц | 8,0 | 9,0 | 112,5 | Рост показателя достигнут благодаря наличию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на открытых спортивных объектах в сельском поселении |
| 6. | Увеличение числа мероприятий для подростков и молодежи | единиц | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  |  | - | - | 102,1% |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

Результатом реализации муниципальной программы в 2023 году стало следующее мероприятие:

- финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра.

Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме в установленные сроки. **Степень выполнения запланированного мероприятия муниципальной программы: 1/1=100%**

 **3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году являются:

 - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

 - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

 - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наи**менованиемероприятия | Бюджетные ассигнования, руб. | Исполнение, руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | финансовое обеспечение деятельности культурно-досугового центра | 2 861 600,00 | 2 861 600,00 | 100,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | 2 861 600,00 | 2 861 600,00 | **100,00** |  |

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

 **3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования:**

Правовое регулирование в сфере культуры определено:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;

- Государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);

- Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);

- Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113.

**3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

 1,00+1,00+1,00+1,00+112,5+1,00

 R= \_\_\_\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100% = 102,1 %

 2 861 600,0

 2 861 600,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

 Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Березняки, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 №113, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

 На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 102,1% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2027 годы.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев