Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2023 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2028 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 25.06.2020 № 64.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Березняки, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для отдыха сельского населения

-содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Березняки.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | количество созданных и благоустроенных зон отдыха в сельском поселении | Ед. | Х | Х | Х | Акта выполненных работ |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  |  |  |  |  |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

Реализация мероприятий в 2023 году не предусмотрена.

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

**3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования:**

Правовое регулирование в сфере комплексного развития сельских территорий осуществляется на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства";

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

 Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2019 №864 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» на 2020 -2025 годы».

 **3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать невозможно, т.к. муниципальная программа в 2023 году не финансировалась.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

 0,0

 R= \_\_\_\_\_0,0\_\_\_\_\_х 100% = 0,0 %

 0,0

 0,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

* – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Березняки, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2024 году.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев