Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027 годы» в 2023 году

**1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 26.04.2018 № 46.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является создание на территории сельского поселения Березняки условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

- создание условий для повышения деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

В рамках мероприятия муниципальной программы «Освещение на информационных стендах сельского поселения информации» размещалась информация:

- порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- законодательство в сфере предпринимательства;

- поддержка в сфере предпринимательства;

- анонс;

- полезная информация.

В средствах массовой информации - в газете «Березняковские вести»,

публиковались информационные материалы о деятельности лучших субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения Березняки.

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели принимают участие в областных и районных выставках и ярмарках.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Число предприятий малого и среднего предпринимательства | ед | 2 | 2 | 100 |  |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей | ед | 10 | 11 | 110 | Рост показателя связан с созданием благоприятных условий ведения бизнеса для СМСП на территории сельского поселения |
| 3. | Доля численности работающих в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике сельского поселения | % | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 103,3% |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы в 2023 году не предусмотрено.

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

**3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования:**

Правовое регулирование в сфере развития малого бизнеса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом сельского поселения Березняки.

Муниципальная программа учитывает положения и условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, определенные муниципальной программой Кинель-Черкасского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2016 – 2027 годы.

**3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:**

Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2023 года составила 103,3%.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

0,0

R= \_\_\_\_\_0,0\_\_\_\_\_х 100% = 0,0 %

0,0

0,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

* – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

С учетом степени достижения показателей (индикаторов) продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев