Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019– 2027 годы в 2023 году

 **1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

Муниципальная программа «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Березняки от 26.04.2018 № 43.

 2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Березняки от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

 **3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

На постоянной основе проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров. Осуществлялась работа с населением по распространению памяток, обучающих мерам противопожарной безопасности в быту.

**3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | кол-во | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | ед | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  |  | - | - | 100 |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

В 2023 году выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

 **3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования:**

Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется на основании:

Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

Постановления Правительства Самарской области от 14.04.2004 №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Закона Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

**3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:**

 Степень достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2023 года составила 100%.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

 С учетом степени достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019– 2027 годы.

Глава сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев