Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2027 годы в 2023 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2027 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Березняки от 26.04.2018 №47.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

- увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 16,0 | 16,0 | 100,0 |  |
| 2. | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 66,0 | 56,0 | 84,8 |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы |  | - | - | 92,4% |  |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):**

В 2023 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:**

Муниципальное задание отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:**

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Отсутствуют.

**3.9.Результаты реализации мер государственного**

**и правового регулирования.**

Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется на основании:

Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006

№ 264-ФЗ;

Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;

Государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

**3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году.**

Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 92,4%.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не возможно, т.к ее финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,

0,0

R= \_\_\_0,0\_\_\_\_\_х 100% = 0,0%

0,0

0,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

**3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).**

С учетом степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 –2027 годы.

Глава

сельского поселения Березняки А.Е.Пургаев